## サンプル
| タスク | [5 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況
工程 | タスクID | タスク内容 | 先行タスクID | 成果物 | メモ | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | (%)
UNITYなど
TPSカメラ視点 | プ1 |  |  | プロトタイプ1 |  | イ | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 100% | 完成
カメラ固定 | プ2 |  |  | プロトタイプ2 |  | 鈴木 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 100% | 完成
α場のもととなるもの | プ3 |  |  | プロトタイプ3 | これをもとに作っていく イ・フォルダに更新済み | イ | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 100% | 完成
ゲームに必要ななもの | α1 | 油を投げる ギミック(木)についたら燃える処理 |  | α版 | マッチを持った状態で油を出すとギミックが燃える条件 | イ | 2020-03-02 | 2020-03-14 |  |  |  | 未着手
ゲームに必要ななもの | α1 | 物(マッチ)を拾う処理 |  | α版 | 舌を出してマッチを拾う | 鈴木 | 2020-03-02 | 2020-03-14 |  |  |  | 未着手
ゲームに必要ななもの | α1 | プレイヤーの移動 |  | α版 | 今のプレイヤーの動き＋進行方向に振り向いてほしいかな．．． プレイヤーをユニティーちゃんからカエルに変更しといてほしい | 鈴木 | 2020-03-02 | 2020-03-14 |  |  |  | 未着手
ゲームに必要ななもの | α1 | 簡易的なステージ |  | α版 | 今のステージ1.5倍ぐらいの大きさにしてほしい | 鈴木 | 2020-03-02 | 2020-03-14 |  |  |  | 未着手
ゲームに必要ななもの | α1 | TPSのカメラ |  | α版 |  | 鈴木 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 100% | 完成
ゲームに必要ななもの | α1 | 経過時間 |  | α版 | タイムアタックのような感じで | 鈴木 | 2020-03-02 | 2020-03-14
ゲームに必要ななもの | α1 | 油の使用量 | 素3 | α版 |  | イ | 2020-03-02 | 2020-03-14
未着手
企画
企画書 | 企1 |  | 草1素1 | 企画書 | 仕様書に近いもの パワポ 全体イメージ | 内田 | 2020-02-27 | 2020-03-14 | 2020-02-27 |  |  | 未着手
ギミック | 企2 |  |  | ギミック① | 一個必ず | 早川 イ | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-02-28 |  |  | 未着手
ギミック | 企3 |  |  | ギミック② | ギミックと敵一案 | 早川 内田 湯田 イ | 2020-02-28 | 2020-03-07 | 2020-02-28 |  |  | 未着手
ギミック | 企4 |  |  | ギミック③ | α版で使うもの又は予定のもの全て | 早川 内田 湯田 イ 鈴木 | 2020-02-28 | 2020-03-14 | 2020-02-28 |  |  | 未着手
書類
草案 | 書1 | 草案 |  | 課題 |  | イ | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-26 |  | 100% | 完成
全画面フロー | 書2 | 全画面フロー |  | 全画面フロー | 後日説明 | 湯田 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 未着手
素材
| 素1 |  |  | 企画書用 | 企画で使うもの 絵など | 江部 | 2020-02-27 | 2020-03-14 | 2020-02-27 |  |  | 未着手
| 素2 |  |  | α版用 |  | 江部 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020-02-27 |  |  | 未着手
| 素3 | 油のメーター的な絵 |  | α版用 | α版で使うもの | イ | 2020-03-02 | 2020-03-14 | 2020-03-02 |  |  | 未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手

## カレンダー
2020-02-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020-03-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
2020-04-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30
2020-05-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31