## 3月進捗管理
| タスク | [5 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況
工程 | タスクID | タスク内容 | 先行タスクID | 成果物 | メモ | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | (%)
UNITYなど
TPSカメラ視点 | プ1 |  |  | プロトタイプ1 |  | イ | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 100% | 完成
カメラ固定 | プ2 |  |  | プロトタイプ2 |  | 鈴木 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 100% | 完成
α場のもととなるもの | プ3 |  |  | プロトタイプ3 | これをもとに作っていく イ・フォルダに更新済み | イ | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 100% | 完成
ゲームに必要ななもの | α1 | 油を投げる |  | α版 | ADモデル次第 | イ | 2020-03-02 | 2020-03-14 | 2020-05-07 | 2020-05-09 |  | 未着手
ゲームに必要ななもの | α1 | 物(マッチ)を拾う処理 |  | α版 | 舌を出してマッチを拾う | 鈴木 | 2020-03-02 | 2020-03-14 | 2020-03-02 | 2020-04-15 |  | 完成
ゲームに必要ななもの | α1 | プレイヤーの移動 |  | α版 | 今のプレイヤーの動き＋進行方向に振り向いてほしいかな．．． プレイヤーをユニティーちゃんからカエルに変更しといてほしい | 鈴木 | 2020-03-02 | 2020-03-14 | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 100% | 完成
ゲームに必要ななもの | α1 | 簡易的なステージ |  | α版 | 今のステージ1.5倍ぐらいの大きさにしてほしい | 鈴木 | 2020-03-02 | 2020-03-14 | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 100% | 完成
ゲームに必要ななもの | α1 | TPSのカメラ(ズーム) |  | α版 |  | 鈴木・イ | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-02-27 | 2020-04-12 | 100% | 完成
ゲームに必要ななもの | α1 | 経過時間 |  | α版 | タイムアタックのような感じでだんだん増える | 鈴木 | 2020-03-02 | 2020-03-14 | 2020-03-02 |  | 20%
ゲームに必要ななもの | α1 | 油の使用量 | 素3 | α版 | 油のメーター次第 | イ | 2020-03-02 | 2020-03-14 | 2020-03-02
未着手
企画
企画書 | 企1 |  | 草1素1企5 | 企画書 | 仕様書に近いもの パワポ 全体イメージ | 内田 | 2020-02-27 | 2020-03-14 | 2020-02-27 | 2020-03-14 | 100% | 完成
ギミック | 企2 |  |  | ギミック① | 一個必ず | 早川 イ | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-02-28 | 2020-03-14 | 100% | 完成
ギミック | 企3 |  |  | ギミック② | ギミックと敵一案 | 早川 内田 湯田 イ | 2020-02-28 | 2020-03-07 | 2020-02-28 | 2020-03-14 | 100% | 完成
ギミック | 企4 |  |  | ギミック③ | α版で使うもの又は予定のもの全て | 早川 内田 湯田 イ 鈴木 | 2020-02-28 | 2020-03-14 | 2020-02-28 | 2020-03-14 | 100% | 完成
企画書 | 企5 | 企画書で使う簡易フロー |  | 簡易フロー |  | 内田 | 2020-03-04 | 2020-04-23 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 100% | 完成
仕様書 | 企6 | ADに説明するよう |  |  | 素3をのちに入れて完成四月の頭用 | 内田 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 100% | 完成
書類
草案 | 書1 | 草案 |  | 課題 |  | イ | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-26 |  | 100% | 完成
全画面フロー | 書2 | 全画面フロー |  | 全画面フロー | 後日説明、来月に繰り越し | 未定 | [5 empty] | 未着手
素材 デザイン
企画書 | 素1 |  |  | 企画書用 | α版のものをスクショする感じ | イ | 2020-02-27 | 2020-04-12 | 2020-02-27 | 2020-04-12 |  | 未着手
α版 | 素2 | 油のメーター残量的な絵 |  | α版用 | α版で使うもの | 江部 | 2020-03-02 | 2020-04-12 | 2020-03-02 | 2020-04-19 | 100% | 完成
仕様書 | 素3 | デザイン |  | 仕様書の絵 | 仕様書で使うもの ゲーム画面とかになる予定 | イ | 2020-03-02 | 無期限 | 2020-03-02 | 無期限 |  | 未着手
α版 | 素4 | 敵の停止する時間 |  |  | 時計みたいな時間アニメーション用に8枚 1枚描いたら見してほしい | 江部 | 2020-03-02 | 2020-04-12 | 2020-03-02 | 2020-04-19 |  | 完成
α版 | 素5 | カエル舌(仮) |  |  | カエルとは別にオブジェクトとして作ってほしい | 江部 | 2020-03-02 | 2020-04-12 | 2020-03-02 | 2020-04-12 |  | 完成
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手

## 4月進捗管理
| タスク | [5 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況
工程 | タスクID | タスク内容 | 先行タスクID | 成果物 | メモ | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | (%)
UNITYなど
カメラ | ユ1 |  |  | カメラ | 三月に書いているものと一緒 |  | 2020-04-19 | 2020-04-26 | 2020-04-19
油の残量等々 | ユ2 |  |  | 油の残量等々 | 三月に書いているものと一緒 |  | 2020-04-19 | 2020-04-26 | 2020-04-19
UI実装 | ユ3 | ゲーム内UIの実装 | 素3 | UI |  |  | 2020-04-19 | 2020-05-03 | 2020-04-19
企画
ステージ | ス１ | ステージ作成及びギミック |  |  | 最低１つ。図で概要実装例等 | 内田 | 2020-04-01 | 2020-04-24 | 2020-04-01
ギミック | ギ1 | 現状燃やす箱3種歯車蒸発電気 |  |  | 取り敢えず今週まで。増やすかも。 | 内田響矢湯田 | 2020-04-19 | 2020-04-26 | 2020-04-19
書類
仕様書 | 仕1 | 油系統アイテムリザルトの説明 |  | 仕様書 |  | 内田 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 100% | 完成
簡易フロー |  |  |  |  | 適当に流れがつかみやすいように作っといただけ。全画面は後日。 | 内田 | 2020-04-23 | 2020-04-26 | 2020-04-23
素材 デザイン
カエルの舌 | デ1 | 物を拾うためのもの |  | カエルの舌 |  | ねお | 2020-04-03 | 2020-05-07 | 2020-04-03 |  |  | 順調
蛇のモデル アニメーション | デ2 | 仕様書.xlsx |  | 蛇のモデル アニメーション | 仕様書に書いてあると思う。でタスク内容のところに仕様書のリンク 張ったのですぐページ移行できるようにしといた👍 | 宮内 | 2020-04-03 | 2020-05-07 | 2020-04-03 |  |  | 順調
油 | デ3 |  |  |  | 水っぽくなくていいていう話だったはず笑 |  | 2020-04-03 | 2020-05-07 | 2020-04-03 |  |  | 順調
仕様書用の絵 | 素１ | 仕様書に入れる絵 | 仕1 | 仕様書用の絵 |  | イ | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 100% | 完成

## カレンダー
2020-02-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020-03-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
2020-04-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 ギミック考案 江部の残り作業 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 カメラと 油残量と ギミック期日 | 27 | 28 | 29 | 30
2020-05-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 1 | 2
3 UI実装 | 4 | 5 | 6 | 7 締め切り | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 β版〆切 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## α版で必要な素材まとめ
〇プレイヤー
・カエル・油・舌
〇オブジェクト
・地面・背景に置くもの(木や草)・枠となる柵等
〇謎・ギミック
・マッチ・燃える予定の草・蛇
〇UI等
・経過時間・油残量・敵の停止時間・やられた回数